## Лист1
№п/п | наименование организации | ФИО лица с которым проведена консультация | Контактная информация | Краткое резюме консультации, презентации, пожелания к организации | Необходимые мероприятия | Ответственное лицо | Принятые меры | Дата выполнения
1 | ОГБУ "Областное управление по охране и региональному использованию животного мира Т.о." | Письмо в адрес директора О.А. Антошкиной | г.Томск, Кирова пр., д.14, т.56-21-29 | О существующих ООПТ на территории аренда части лесного участка ООО"Монолит-Строй"; об известных местообитаниях редких видов растений и животных; о редких типах экосистем. Претензии отсутствуют; проектируемые гос.зоологические заказники обл.значения, отсутствуют сведения о наличии глухарин.токов и избушек на охотнич.угодьях | - | Добрянская Т.Н. | Принято в работу | 2018-10-29
2 | БН НИ ТГУ | Письмо в адрес директора Д.С. Воробьева | г.Томск, пр.Ленина, д.36, т.52-98-53 | О наличии информации о ЛВПЦ на территории аренды, о местах обитания редких видов растений, грибов и животных и пр. Претензии отсутствуют, информация о наличии ЛВПЦ на территории аренды отсутствует. | - | Добрянская Т.Н. | Принято в работу | 2018-10-22
3 | Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН | Письмо Дебкову Н.М. | г.Томск, пр.Академический, д.10/3, т. 49-22-65 | О наличии информации о ЛВПЦ на территории аренды, о редких видах животных, растений и сохранении мест обитаний. Ответ не получен. | Назначена консультация с заинтересованными сторонами (25.10.2018) | Добрянская Т.Н. | проведена консультация | 2018-10-25
4 | Департамент природных ресурсов и окружающей среды Т.о. | Письмо в адрес начальника Мазура Р.Л. | г.Томск, пр.Кирова, д.14, т.90-38-40 | О существующих ООПТ, об известных местообитаниях редких птиц, животных и растений, о редких типах экосистем, о лесных участках важных для местного населения. Ответ не получен | - | Добрянская Т.Н. | Звонки в департамент результаты не дали | 2018-12-15
5 | Михайловское сельское поселение Зырянского района Т.о. | Письмо в адрес главы Ермакову О.А. | Т.о., зырянский р-он, с.Михайловка, ул.Гончарова, д.44 | О проживании на территории аренды коренных народов, о наличии участков важных для местного населения, о существующих ООПТ. Претензии отсутствуют , коренные народы не проживают, кв.166 является защит.лесом, замечание жителей по факту поезда груж.транспорта | Назначена консультация с заинтересованными сторонами (26.10.2018, 27.11.2018) | Добрянская Т.Н. | Консультации проведены. Маршрут лесовозов проходит через объездные дороги | 26.10.2018 27.11.2018
6 | Томское отделение Союза охраны птиц России | Москвитин С.С. | г.Томск, пр.Ленина, д.36 (ауд.133), т.52-97-63 | О существующих и планируемых ООПТ, КОТР, водно-болотных угодьях, редких видах плит и экосистем. Ответ не получен | - | Добрянская Т.Н. | Звонки результатов не дали | 2018-12-15
7 | ОГБУ "Облкомприрода" | Письмо директору Луневой Ю.В. | г.Томск, пр.Кирова, д.14, т.90-38-92 | О существующих ООПТ, местообитаниях редких видов, о редких экосистемах. | - | Добрянская Т.Н. | Звонки результатов не дали | 2018-12-15
8 | Администрация Зырянского р-она Т.о. | Письмо в адрес главы Пивоварова Н.Н. | Т.о., с.Зырянское, ул.Советская , д.10 | О проживании на территории аренды коренных народов, об участках важных для местного населения, о существующих и планируемых ООПТ. Письмо переадресовано в ОО "Зырянское райохотобщество", председатель Совета заявил о проживании коренных народов, о вмешательстве в ведение охот.хоз-ва | Провести работу о статусе коренных народов, о сохранении биологич.разнообразия при осуществлении лесосечн.работ | Добрянская Т.Н. Аксенов А.А. | Консультация поведена (27.11.2018) | 2018-11-27
9 | Кафедра ботанических БН НИТГУ | Письмо в адрес сотрудников экоцентра | г.Томск, ул.Ленина, д.36, т.52-97-90 | О наличии информации о ЛВПЦ, местах обитания редких видов растений и грибов на территории аренды. | - | Добрянская Т.Н. | Звонки результатов не дали (встретится по данному вопросу времени нет) | 2018-12-15
10 | МОО "Экологический центр Стриж" | Письмо в адрес сотрудников экоцентра | г.Томск, ул.Говорова, д.76/1, т.97-71-64 | О наличии информации о ЛВПЦ, местах обитания редких видов растений и грибов на территории аренды. | - | Добрянская Т.Н. | Звонки результатов не дали | 2018-12-15
11 | ТРОО "Ассоциация коренныхмалочисленных народов Севера Т.о. "Колта-Кул" | Письмо в адрес председателя Усатовой Т.Х. | Т.о., Каргасокский р-он, с.Павлово, ул.Центральная, д.30, т.8-913-118-25-92 | О проживании представителей коренных народов, об участках важных для местного населения на територии аренды. | - | Добрянская Т.Н. | Звонки результатов не дали | 2018-12-15
12 | Администрация Зырянского р-она Т.о.(консультация) | Пивоваров Н.Н., Локтионов В.Д., Фатахов А.С. | Т.о., с.Зырянское, ул.Советская , д.10 | Взаимодействие арендатора с органами местного управления, с местными охотничьеми обществен.организациями. Помощь в трудоустройстве местн.населения оказывается, возможное затрагивание охот.угодий, готовность к сотрудничеству | Выделение биотопов, сохранение мозаичности покрова и поддержание естест.лесной динамики | Аксенов А.А. | Пожелания сторон учтены. Местное население частично принято на работу. Согласовывается зона рубки с местным населением. | 2018-12-10
13 | Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (консультация) | Дебков Н.М., Климова Н.В. | г.Томск, пр.Академический, д.10/3, т. 49-22-65 | Выделение участков редких экосистем , сохранение объектов биоразнообразия, редкие виды растений и животных. Возможен ареал лобарии легочной на территории аренды, выделение выделов с участием 1Л. как ЛВПЦ№3 | Выделение выделов с участием 1Л как ЛВПЦ3 | Аксенов А.А. | Пожелания и рекомендации сторон учтены | 2018-12-10
14 | Михайловское сельское поселение Зырянского района Т.о.(консультация) | Ермаков О.А. | Т.о., зырянский р-он, с.Михайловка, ул.Гончарова, д.44 | О взаимодействии арендатора с органами местного самоуправления, об оказании помощи в поддержке местной инфраструктуры | Помощь в содержании дорог | Аксенов А.А. | Пожелания и рекомендации сторон учтены. Выделены средства дому культуры с. Михайловское. Оказывается помощь в содержании дорог | 2018-12-01
15 | Домкультуры с.Тукай (консультация) | Ермаков О.А., Тимошенко А.И., инициативная группа | Т.о., Зырянский р-он, с.Тукай | Взаимодействие арендатора с жителями с.Тукай, выделение участков, имеющих особоважное значение, статус проживающих в с.Тукай чулымский татар | Оказание помощи сельскому поселению в расчистке и грейдорованию дорог | Аксенов А.А. | Пожелания и рекомендации сторон учтены. Расчистка/реконструкция/выравнивание дорог ведется. Участки имеющие особоважное значение для местного населения выделяются. Статус коренных народов не подтвержден, в соответствии с протоколоам №7 от 27.11.2018, №10 от 24.12.2018 | 2018-11-27
16 | Администрация с.Таежно-Михайловка (консультация) | Цыбина Л.В., инициативная группа с.Туйла | Кемеровская обл., Мариинский р-он, с.Таежно-Михайловка | О взаимодействии арендатора с жителями с.Туйла, выделение участков, имеющих особоважное значение для местного населения. Претензий к арендатору нет. Требуется помощь в создании ПСПИ, а также в приобретении уличных ламп освещения. | Оказание помощи в создании ПСПИ, его частичного укомплектования | Аксенов А.А. | Пожелания и рекомендации сторон учтены, заключено соглашение о взаимодействии.
17 | ОО Зырянское райохотобщество (консультация) | Председатель Локтионов В.Д. | Т.о., с.Зырянское | О взаимодествии арендатора с местными охотничьеми общественными организациями, выделение участков, имеющих особоважное значение для коренного местного населения. Необходимо проработать вопрос выявления этнографических групп и уточнения статуса местных жителей. Оказание помощи ОО Зырянское райохотобщество | Встреча с местным населением с целью выявления этнопринадлежности. Оказание посильной помощи обществу. | Аксенов А.А. | Пожелания и рекомендации сторон учтены. Встреча с местным населением организована. | 2018-12-24
18 | Дом культуры с.Тукай (консультация) | Инициативная группа с.Тукай | Т.о, Зырянский р-он, с.Тукай | Взаимодействие арендатора с жителями с.Тукай, выделение участков, имеющих особоважное значение, культурной, экологической и экономической точки зрения. Определение этнологической группы и статуса коренных местных жителей | Встреча с местными жителями с целью выявления этнопринадлежности и статуса коренного местного населения. Соглашение о развитии сотрудничества | Аксенов А.А. | Пожелания и рекомендации сторон учтены | 2018-12-24
19 | Администрация Зырянского района | Пивоваров Н.Н. | Т.о, Зырянский р-он, с.Зырянкое | Взаимодействие арендатора с органами местного управления | Выполнение договора о социально-экономицеских отношениях | Аксенов А.А. | Закдючен договор с подрядной организацией. Отсыпана часть дороги в районе с. Прушинское | 2019-07-16
20 | Администрация Михайловского сельского поселения | Ермаков О.А. | Т.о, Зырянский р-он, с.Михайловское | Взаимодействие арендатора с органами местного управления | Выполнение договора о социально-экономицеских отношениях | Аксенов А.А. | Перечислена денежная помощь на ремонт дома культуры | 2019-07-23
21 | Буферный склад ООО "Монолит-Строй" с. Тукай | Инициативная группа с.Тукай | Т.о, Зырянский р-он, с.Тукай | Установить площади и объемы лесных насаждений имеющие важное значение для местного населения | Исключить из рубки участки леса указанные жителями с. Тукай и с. Туйла | Аксенов А.А. | Исключены из рубки участки леса кв. 30, 131, 156 | 2019-07-25
22 | Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН | Дебков Н.М. | г.Томск, пр.Академический, д.10/3, т. 49-22-65 | Использование посадочного материала для посадки лесных культур с ЗКС | Заложить пробную площадь в оптимальных условиях для создания лесных культур с ЗКС | Аксенов А.А. | Заложена пробная площадь ели сибирской с ЗКС, ведется наблюдение | 2019-08-20
23 | НИ ТГУ Биологический институт | Месняков А.Г. | г. Томск, кафедра лесного хозяйства | Определение редких и ценных лесных участков на арендованной части лесного участка | Провести анализ таксационных материалов, лесных насождений арендованного участка | Аксенов А.А. | проведен анализ материалов, сотрудниками кафедры подтвержден выбор участков находящихся в ЛВПЦ | 2019-09-03
24 | ФГУП "Рослесинфорг" | Гузий В. | г. Томск | Возмижность и сроки проведения лесоустроительных работ на арендованном лесном участке | Подписание договора на проведение лесоустроительных работ | Аксенов А.А. | Сформироано техническое задание на проведение лесоустроительных работ, подготовлен договор (находится в стадии подписания) | 2019-10-08
25 | Администрация Зырянского района | Пивоваров Н.Н. | Т.о, Зырянский р-он, с.Зырянкое | Взаимодействие арендатора с органами местного управления, согласование планов рубки лесных насаждений ООО "Монолит-Строй" на 2020 год, маршрутов вывозки заготоленной древесины, объемов лесохозяйственных мероприятий. | Продолжать выполнение договора о социально-экономицеских отношениях, разместить план рубок и маршруты вывозки заготовленний древесины ООО "Монолит-Строй" на 2019 и 2020 год в открытом доступе | Аксенов А.А. | В бюджет 2020 года заложены денежные средства для выполнения договора о социально-экономицеском сотрудничестве, на информационной доске Администрации Зырянского района и Михайловского сельского поселения размещен план рубок 2019 и 2020 года, маршруты вывозки заготовленной древесины, информация об объемах лесохозяйственных мероприятий, отчет по мониторингу хозяйственной деятельности и лесов высокой природоохранной ценности на 01.10.2019 года | 2019-10-25
26 | Дом культуры с.Тукай | Инициативная группа с.Тукай, с. Окунеево | Т.о, Зырянский р-он, с.Тукай | Продолжать взаимодействие арендатора ООО "Монолит-Строй" с жителями с.Тукай, выделять участки, имеющих особоважное значение, культурной, экологической и экономической точки зрения. Согласовать план рубок, маршруты вывозки заготовленной древесины и объемы лесохозяйственных мероприятий на 2020 год. Проработка вопроса по сбору и утилизации бытовых отходов рядом с охотничьими избушками местных жителей с. Тукай, с. Окунеево, с. Туйла и др. | Встреча с местными жителями с целью согласования плана рубок, маршрутов вывозки заготовленной древесины и объемы лесохозяйственных мероприятий на 2020 го. Соглашение о развитии сотрудничества | Аксенов А.А. | Заинтересованные стороны ознакомлены с планом рубок, маршрутами вывозки заготовленной древесины и объемами лесохозяйственных мероприятий на 2020 год. Информация о лесозаготовительных и лесохозяйственных мероприятиях на 2019 и 2020 годы, отчет по мониторингу хозяйственной деятельности и лесов высокой природоохранной ценности на 01.10.2019 года размещены в открытом доступе (на почте с. Окунеево, в Доме культуры с. Тукай, на остановках с. Тукай и с. Окунеево, информационных стендах). Предоставлен автотранспорт и инвентарь для проведения уборки и вывозки бытового мусора рядом с охотничьими избушками и вагончиками. Пожелания и рекомендации сторон учтены. | 2019-10-30
27 | ФГУП "Рослесинфорг" | Гузий В. | г. Томск | Корректировка технического задания на проведение лесоустроительных работ с учетом требований и принципов лесной сертификации. | Корректировка технического задания на проведение лесоустроительных работ | Аксенов А.А. | Ттехническое задание на проведение лесоустроительных работ скорректировано с учетом требований и принципов лесной сертификации, Договор и техническое задание подписаны сторонами | 2019-10-29
28 | Буферный склад ООО "Монолит-Строй" с. Тукай | Инициативная группа с.Тукай | Т.о, Зырянский р-он, с.Тукай | Установить площади и объемы лесных насаждений имеющие важное значение для местного населения | Исключить из рубки участки леса указанные жителями с. Тукай и с. Туйла | Аксенов А.А. | Исключены из рубки участки леса кв. 31, 131, 101 - 104 | 2020-02-25
23 | НИ ТГУ Биологический институт | Месняков А.Г. | г. Томск, кафедра лесного хозяйства | Корректировка редких и ценных лесных участков на арендованной части лесного участка | Провести анализ части новых таксационных материалов, лесных насождений арендованного участка | Аксенов А.А. | Проведен анализ части новых таксационных материалов, сотрудниками кафедры подтвержден выбор участков находящихся в ЛВПЦ | 2020-03-01
24 | ФГУП "Рослесинфорг" | Гузий В. | г. Томск | Проведения полевых лесоустроительных работ на арендованном лесном участке | Полевые лесоустроительные работы в соответствии с договором на проведение лесоустроительных работ | Аксенов А.А. | Проведение лесоустроительных работ в соответствии с техническим задание на проведение лесоустроительных работ | 2020-07-01
25 | Администрация Зырянского района | Пивоваров Н.Н. | Т.о, Зырянский р-он, с.Зырянкое | Взаимодействие арендатора с органами местного управления, согласование планов рубки лесных насаждений ООО "Монолит-Строй" на 2021 год, маршрутов вывозки заготоленной древесины, объемов лесохозяйственных мероприятий. | Продолжать выполнение договора о социально-экономицеских отношениях, разместить план рубок и маршруты вывозки заготовленний древесины ООО "Монолит-Строй" на 2021 год в открытом доступе | Аксенов А.А. | В бюджет 2020 и 2021 года заложены денежные средства для выполнения договора о социально-экономицеском сотрудничестве, на информационной доске Администрации Зырянского района и Михайловского сельского поселения размещен план рубок 2021 года, маршруты вывозки заготовленной древесины, информация об объемах лесохозяйственных мероприятий, отчет по мониторингу хозяйственной деятельности и лесов высокой природоохранной ценности на 01.12.2020 года | 2020-07-10
26 | Дом культуры с.Тукай | Инициативная группа с.Тукай, с. Окунеево | Т.о, Зырянский р-он, с.Тукай | Продолжать взаимодействие арендатора ООО "Монолит-Строй" с жителями с.Тукай, выделять участки, имеющих особоважное значение, культурной, экологической и экономической точки зрения. Согласовать план рубок, маршруты вывозки заготовленной древесины и объемы лесохозяйственных мероприятий на 2021 год. Проработка вопроса по сбору и утилизации бытовых отходов рядом с охотничьими избушками местных жителей с. Тукай, с. Окунеево, с. Туйла и др. | Встреча с местными жителями с целью согласования плана рубок, маршрутов вывозки заготовленной древесины и объемы лесохозяйственных мероприятий на 2020 го. Соглашение о развитии сотрудничества | Аксенов А.А. | Заинтересованные стороны ознакомлены с планом рубок, маршрутами вывозки заготовленной древесины и объемами лесохозяйственных мероприятий на 2021 год. Информация о лесозаготовительных и лесохозяйственных мероприятиях на 2021 год, отчет по мониторингу хозяйственной деятельности и лесов высокой природоохранной ценности на 01.12.2020 года размещены в открытом доступе (на почте с. Окунеево, в Доме культуры с. Тукай, на остановках с. Тукай и с. Окунеево, информационных стендах). Предоставлен автотранспорт и инвентарь для проведения уборки и вывозки бытового мусора рядом с охотничьими избушками и вагончиками. Пожелания и рекомендации сторон учтены. | 2020-08-01
27 | ФГУП "Рослесинфорг" | Гузий В. | г. Томск | Проверка полевыхлесоустроительных работ на соответствие технического задания на проведение лесоустроительных работ. | Проверка полевых лесоустроительных работ | Аксенов А.А. | Натурная проверка полеввых лесоустроительных работ в соответствии с техническим заданием на проведение лесоустроительных работ | 2021-11-10
28 | Администрация Михайловского сельского поселения | Ермаков О.А. | Т.о, Зырянский р-он, с.Михайловское | Взаимодействие арендатора с органами местного управления | Выполнение договора о социально-экономицеских отношениях | Аксенов А.А. | Перечислена денежная помощь на реконструкцию памятника | 2020-11-15
28 | Администрация Чердатского сельского поселения | Иванов В. | Т.о, Зырянский р-он, с. Чердаты | Взаимодействие арендатора с органами местного управления | Выполнение договора о социально-экономицеских отношениях | Аксенов А.А. | Перечислена денежная помощь на реконструкцию автомобильной дороги с. Прушинское | 2020-11-20
29 | Администрация Зырянского р-она Т.о.(консультация) | Пивоваров Н.Н., Фатахов А.С. | Т.о., с.Зырянское, ул.Советская , д.10 | Взаимодействие арендатора с органами местного управления, с местными охотничьеми обществен.организациями. Помощь в трудоустройстве местн.населения оказывается, возможное затрагивание охот.угодий, готовность к сотрудничеству | Продолжить работу по выделение биотопов, сохранение мозаичности покрова и поддержание естест. лесной динамики | Аксенов А.А. | Продолжать работу по выделению биотопов, сохронять мозаичность. Пожелания сторон учтены. Местное население частично принято на работу. Согласовывается зона рубки с местным населением. | 2020-12-23
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58